2022年基本公共卫生服务项目

支出绩效评价报告

2023年3月

一、项目基本情况

（一）项目概况。淮北市杜集区人民医院为基本公共卫生服务项目的实施单位，下辖11个服务站，50163人口；2022年基本公共卫生服务主要承担项目为城乡居民健康档案规范化电子建档、预防接种、孕产妇健康管理、儿童健康管理、65岁以上老年人健康管理、高血压患者健康管理、Ⅱ型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告、卫生监测协管服务、中医药健康管理、结核病患者管理。项目资金全年执行万元。

（二）项目绩效目标。根据杜集区卫健委明确的任务，我院2022年对城乡居民健康档案规范化电子覆盖率70%；适龄儿童免费接种第一类疫苗、儿童免疫规划疫苗接种率95%；孕产妇系统管理率80%；6岁以下儿童健康管理率98%；65岁以上老年人、高血压患者、Ⅱ型糖尿病患者规范管理率分别达到70%、70%、70%以上；严重精神障碍患者在册管理率97%；传染病疫情报告及时率达到100%，突发公共卫生事件信息报告率100%；基层医疗卫生机构开展卫生监测协管服务的比例达到95%以上；老年人中医药健康管理率65%；报告发现的结核病患者管理率保持在100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。了解2022年国家基本公共卫生服务项目组织管理、资金管理项目执行和实施效果，总结经验、发现问题，提出改进建议，推进基本公共卫生服务高质量落实，提高项目资金的使用效益。在全区项目实施单位中开展绩效评价工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、坚持分级考核原则。坚持“两级目标评价”制度，分区级和社区级评价，区级组成评价小组按照目标任务每半年对社区进行评价。

2、坚持科学合理原则。坚持科学规范，准确合理。评价采取日常监测数据分析，通过开展系统自动考核、现场抽查评价和平时督导相结合的方式进行。现场抽查评价将随机抽查部分重点指标，采取现场查看、查阅资料、问卷调查、电话随访和入户核查等方式进行准确、合理地评价基本公共卫生服务项目的绩效情况。

3、坚持公平公正原则。制定科学可行的绩效评价标准，强化评价组成员的考核前培训，注重评价过程的质量控制，客观公正对各项目单位的落实情况进行评价，以适当的形式公布。

4、坚持分类考核原则。坚持分类评价，数量和质量相结合，充分体现“多劳多得、不劳不得”的原则。将基本公共卫生服务项目分别实施评价。

5、坚持评价结果与收入挂钩原则。坚持评价结果与经费补助挂钩。充分发挥绩效考核的杠杆作用，考核结果作为安排补助资金的重要依据，并重点倾向社区医疗机构，奖优罚劣，提高基本公共卫生服务补助资金效益，确保有效使用。

（三）绩效评价工作过程

评价采取系统数据统计、现场查看、资料查阅、实地访谈、满意度随机抽样等，结合平时上报的各类报表及抽检督导情况，抽取2个社区机构，社区的评价结果进行现场评价和复核。已纳入“两卡制”管理的项目，区卫健委组织人员利用系统对所有项目实施机构随机抽取老、高、糖和健康人群档案20份进行回访和确认。

（四）综合评价情况及评价结论

我院根据区卫健委《安徽省基本公共卫生服务绩效评价指标》，我院对辖区内服务站每季度进行考核，2022年度辖区内服务站基本公共卫生服务项目综合评价项目得分80分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。我院结合自身实际情况开展绩效评价，并成立了以我院主要领导为组长的“两卡制”工作领导小组，并下设办公室，负责对辖区内“两卡制”工作开展情况进行全面指导、督查。明确考核标准、内容及经费发放方式等，真正把信息技术用于绩效考核评价，实现系统自动计算得出质量系数。考核后根据实际结果，得出相应质量系数，对同期应得工分值予以校正，得到校正后工分值。

（二）项目过程情况

1、人员机构培训。为强化基本公共卫生服务项目专业技术指导，提升均等化水平，我院积极参与杜集区卫健委开展的区级培训，提高教育人员的工作能力和业务水平。

2、日常管理制度。为切实做好基本公共卫生服务项目工作，我院定期召开服务站基本公共卫生服务培训会，并根据业务开展需要随时召开工作推动会、工作调度会、座谈会等。为强化对服务站的管理，我院不定期对服务站开展业务指导，对发现的问题现场指正，并下达整改意见书。

3、考核结果运用。为确保项目每项服务落实到位，进一步完善基本公共卫生服务奖惩激励机制，我院按照基本公共卫生服务奖励基金使用管理，以及区卫健委相关文件精神，对考核结果进行奖惩，充分调动公共卫生服务人员的工作积极性。

4、财务管理。我院会计核算统一核算。我院基本公共卫生服务项目资金严格按照要求使用，未发现截留、挪用、虚列支出等情况，机构报表与实际收支金额无差异。

（三）项目产出情况

1、城乡居民健康档案：我院2022年基本公共卫生服务项目要求城乡居民健康档案规范率80%以上，我院实际完成情况为城乡居民健康档案规范率88.02%。

2、65岁以上老人健康规范管理：我院2022年基本公共卫生服务项目要求65岁以上老人健康率达到70%以上，实际65岁以上老人健康率完成49.6%。

3、高血压患者规范管理：我院2022年基本公共卫生服务项目要求高血压患者规范管理率在70%以上，实际高血压患者档案规范化管理为118.7%。

4、Ⅱ型糖尿病患者规范管理：我院2022年基本公共卫生服务项目要求Ⅱ型糖尿病患者规范管理率达到70%以上，实际完成情况为Ⅱ型糖尿病患者规范管理率51.97%。

5、其他公共卫生服务：2022年基本公共卫生服务项目完成年度目标，例如：儿童健康管理率达到98%，孕产妇系统管理率90%，严重精神障碍管理率97%以上，传染病疫情报告率达到100%，突发公共卫生事件及时报告率达到100%，突发公共卫生事件及时处置率达到100%，卫生监督协管覆盖率100%；预防接种率95%。

（四）项目效益情况

1、社会效益：通过近些年基本公共卫生服务项目的实施，老年人、高血压、糖尿病的电子建档人数和规范管理率较去年有所提高；健康素质水平较往年提升；社区诊疗人次较上年略有上升；社区机构人员收人较上年有所上升。

2、社会满意度：通过电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查，我院2022年12月份满意度电话回访200人，满意170人，居民满意度为85%。

五、主要经验及做法

加强人才队伍建设，提高基本公共卫生和家庭医生签约服务水平。为加强医疗卫生人才队伍建设，促进我院辖区内卫生事业健康发展，进一步提高了医疗卫生服务能力。

六、存在问题及原因分析

1、存在基本公共卫生服务质量不高、电子档案体检表及随访表内容填写不规范、规范管理率偏低等现象。

2、社区队伍结构不合理，年龄日趋老年化。基本公共卫生服务专业能力不强，服务质量不高。

3、从事基本公共卫生服务人员不足，素质普遍不高，加之基本公共卫生服务工作任务繁重，导致工作推进困难。