2023年基本公共卫生服务项目

绩效评价报告

2024年9月

一、项目基本情况

（一）项目概况。淮北市杜集区石台镇卫生院为基本公共卫生服务项目的实施单位，下辖7村2站，30884人口；2023年杜集区基本公共卫生服务主要承担项目为城乡居民健康档案规范化电子建档、预防接种、孕产妇健康管理、儿童健康管理、65岁以上老年人健康管理、高血压患者健康管理、Ⅱ型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告、卫生监督协管服务、中医药健康管理、结核病患者管理。项目资金全年执行226.96万元。

（二）项目绩效目标。根据杜集区卫健委明确的任务，石台镇卫生院2023年对城乡居民健康档案规范化电子建档率95.2%；适龄儿童免费接种第一类疫苗、儿童免疫规划疫苗接种率96%；孕产妇系统管理率92.4%；6岁以下儿童健康管理率97%；65岁以上老年人、高血压患者、Ⅱ型糖尿病患者规范管理率分别达到72.6%、62.8%、63%以上；严重精神障碍患者在册管理率100%；传染病疫情报告及时率达到100%，突发公共卫生事件信息报告率100%；老年人中医药健康管理率83.5%；报告发现的结核病患者管理率保持在100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。了解2023年国家基本公共卫生服务项目组织管理、资金管理项目执行和实施效果，总结经验、发现问题，提出改进建议，推进基本公共卫生服务高质量落实，提高项目资金的使用效益。在全区项目实施单位中开展绩效评价工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、坚持分级考核原则。坚持“两级目标评价”制度，分区级和乡镇级评价，区级组成评价小组按照目标任务每半年对乡镇卫生院进行评价。乡镇卫生院对年初制定的任务指标进行分解，按季度对村卫生室进行绩效评价与指导。

2、坚持科学合理原则。坚持科学规范，准确合理。评价采取日常监测数据分析，通过开展系统自动考核、现场抽查评价和平时督导相结合的方式进行。现场抽查评价将随机抽查部分重点指标，采取现场查看、查阅资料、问卷调查、电话随访和入户核查等方式进行准确、合理地评价基本公共卫生服务项目的绩效情况。

3、坚持公平公正原则。制定科学可行的绩效评价标准，强化评价组成员的考核前培训，注重评价过程的质量控制，客观公正对各项目单位的落实情况进行评价，以适当的形式公布。

4、坚持分类考核原则。坚持分类评价，数量和质量相结合，充分体现“多劳多得、不劳不得”的原则。将基本公共卫生服务项目分别实施评价。

5、坚持评价结果与收入挂钩原则。坚持评价结果与经费补助挂钩。充分发挥绩效考核的杠杆作用，考核结果作为安排补助资金的重要依据，并重点倾向村（站）级医疗机构，奖优罚劣，提高基本公共卫生服务补助资金效益，确保有效使用。

（三）绩效评价工作过程

评价采取系统数据统计、现场查看、资料查阅、实地访谈、满意度随机抽样等，结合平时上报的各类报表及抽检督导情况，抽取2个村级机构，村级级的评价结果进行现场评价和复核。已纳入“两卡制”管理的项目，区卫健委组织人员利用系统对所有项目实施机构随机抽取老、高、糖和健康人群档案10份进行回访和确认。

（四）综合评价情况及评价结论

卫生院根据区卫健委《安徽省基本公共卫生服务绩效评价指标》，石台镇卫生院对辖区内村级卫生室每季度进行考核，2023年度辖区内村级卫生室基本公共卫生服务项目综合评价项目得分为94.19分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。石台镇卫生院结合自身实际情况开展绩效评价，并成立了以卫生院主要领导为组长的“两卡制”工作领导小组，并下设办公室，负责对辖区内“两卡制”工作开展情况进行全面指导、督查。明确考核标准、内容及经费发放方式等，真正把信息技术用于绩效考核评价，实现系统自动计算得出质量系数。考核后根据实际结果，得出相应质量系数，对同期应得工分值予以校正，得到校正后工分值。

（二）项目过程情况

1、人员机构培训。为强化基本公共卫生服务项目专业技术指导，提升均等化水平，石台镇卫生院积极参与杜集区卫健委开展培训，培训村站级人员及卫生院公共卫生服务人员，以提高教育人员的工作能力和业务水平。

2、日常管理制度。为切实做好基本公共卫生服务项目工作，石台镇卫生院定期召开村级卫生室基本公共卫生服务月例会，并根据业务开展需要随时召开工作推动会、工作调度会、座谈会等。为强化对乡村卫生室的管理，卫生院不定期对乡村卫生室开展业务指导，对发现的问题现场指正，并下达整改意见书。

3、考核结果运用。为确保项目每项服务落实到位，进一步完善基本公共卫生服务奖惩激励机制，卫生院按照区政府以及区卫健委相关文件精神，对考核结果进行奖惩，充分调动基层医疗机构和公共卫生服务人员的工作积极性。

4、财务管理。卫生院会计核算统一由区会计核算中心进行。淮北市杜集区石台镇卫生院基本公共卫生服务项目资金严格按照要求使用，未发现截留、挪用、虚列支出等情况，机构报表与实际收支金额无差异。

（三）项目产出情况

1、居民健康档案管理：杜集区2023年基本公共卫生服务项目要求城乡居民规范化电子健康档案合格率90%以上，我院实际完成情况为城乡居民规范化电子健康档案合格率95.2%。

2、65岁及以上老年人健康管理：杜集区2023年基本公共卫生服务项目要求65岁及以上老年人健康管理率达到62%以上，实际65岁及以上老年人健康管理率完成72.6%。

3、高血压患者规范管理：杜集区2023年基本公共卫生服务项目要求高血压患者规范管理率在62%以上，实际高血压患者档案规范化管理为62.8%。

4、Ⅱ型糖尿病患者规范管理：杜集区2023年基本公共卫生服务项目要求Ⅱ型糖尿病患者规范管理率达到62%以上，实际完成情况为Ⅱ型糖尿病患者规范管理率63%。

5、其他公共卫生服务：2023年基本公共卫生服务项目完成年度目标，例如：儿童健康管理率达到97%，孕产妇系统管理率92.4%，严重精神障碍管理率100%以上，传染病疫情报告率达到100%，突发公共卫生事件及时报告率达到100%，突发公共卫生事件及时处置率达到100%，卫生监督协管覆盖率100%；预防接种率96%。

（四）项目效益情况

1、社会效益：在院领导高度重视及全体医务人员、村站的共同努力下，把夯实基本公共卫生服务项目工作作为我院的重中之重，为全镇居民免费提供公平、有效、方便的12类国家基本公共卫生服务，提高居民知晓率和满意度，逐步实现基本公共卫生服务均等化，全面提高居民健康水平。

2、社会满意度：通过电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查，淮北市杜集区石台镇卫生院2023年满意度电话回访1600人，满意1450人，居民满意度为90%。

五、主要经验及做法

加强人才队伍建设，提高基本公共卫生和家庭医生签约服务水平。为加强医疗卫生人才队伍建设，促进石台镇卫生院卫生事业健康发展，根据医疗卫生服务需求和现有人员状况，派出医务人员进修学习，进一步提高了医疗卫生服务能力。

六、存在问题及原因分析

1、辖区内部分村站对基本公共卫生服务项目工作的具体落实认识不明确，个别村站高血压、2型糖尿病、严重精神障碍患者管理率偏低，部分老年人档案真实性偏低。

2、村医队伍结构不合理，年龄日趋老年化。基本公共卫生服务专业能力不强，服务质量有所下降。