淮北市张庄医院2023年基本公共卫生服务项目

绩效自评报告

2024年9月

一、项目基本情况

（一）项目概况。淮北市张庄医院为基本公共卫生服务项目的实施单位，下辖3个卫生室及10个卫生服务站和杜集民生医院；2023年基本公共卫生服务主要承担项目为居民健康档案的管理与应用资金拨付及时性、村(站)级资金的占比及资金支出率、老年人健康管理、慢性病健康管理、健康教育、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、以及居民知晓率和满意度管理。项目资金全年执行347.85万元。

（二）项目绩效目标。根据杜集区卫健委明确的任务，淮北市张庄医院2023年矿山集居民健康档案电子建档率≧90%，电子健康档案使用率≧50%；老年人健康管理率≧70%，65岁以上老年人中医药健康管理率85%，0-3岁儿童中医药健康管理率90%；高血压患者健康管理规范管理率65%，管理人群血压控制率55%；2型糖尿病患者健康规范管理率65%，管理人群血糖控制率55%；发放健康教育每年材料每年不少于12种，每项工作均要包含一定比例的中医药内容；辖区内适龄儿童建卡建证率≧95%，适龄儿童免疫规划疫苗平均接种率≧95%，预防接种疑似异常反应报告与处理率达100%；新生儿访视率≧90%，6岁以下儿童健康管理率≧90%，3岁以下儿童系统管理率85%；孕产妇早孕建册率≧90%，产后访视率≧90%，孕产妇系统管理率90%，产前健康检查率90%，产后42天健康检查率≧90%；严重精神障碍患者管理档案规范管理率≧80%；传染病疫情报告率100%，及时率100%，突发公共卫生事件相关信息报告率100%；卫生健康监督协管信息报告率100%，覆盖率100%；肺结核患者管理率≧90%，患者规则服药率95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。了解2023年国家基本公共卫生服务项目组织管理、资金管理项目执行和实施效果，总结经验、发现问题，提出改进建议，推进基本公共卫生服务高质量落实，提高项目资金的使用效益。在全区项目实施单位中开展绩效评价工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、坚持分级考核原则。坚持“两级目标评价”制度，分区级和院级评价，区级组成评价小组按照目标任务每半年对医院进行评价。医院对年初制定的任务指标进行分解，按季度对村室、站进行绩效评价与指导。

2、坚持科学合理原则。坚持科学规范，准确合理。评价采取日常监测数据分析，通过开展系统自动考核、现场抽查评价和平时督导相结合的方式进行。现场抽查评价将随机抽查部分重点指标，采取现场查看、查阅资料、问卷调查、电话随访和入户核查等方式进行准确、合理地评价基本公共卫生服务项目的绩效情况。

3、坚持公平公正原则。制定科学可行的绩效评价标准，强化评价组成员的考核前培训，注重评价过程的质量控制，客观公正对各项目单位的落实情况进行评价，以适当的形式公布。

4、坚持分类考核原则。坚持分类评价，数量和质量相结合，充分体现“多劳多得、不劳不得”的原则。将基本公共卫生服务项目分别实施评价。

5、坚持评价结果与收入挂钩原则。坚持评价结果与经费补助挂钩。充分发挥绩效考核的杠杆作用，考核结果作为安排补助资金的重要依据，并重点倾向村（站）级医疗机构，奖优罚劣，提高基本公共卫生服务补助资金效益，确保有效使用。

（三）绩效评价工作过程

评价采取系统数据统计、现场查看、资料查阅、实地访谈、满意度随机抽样等，结合平时上报的各类报表及抽检督导情况，随机抽取村级机构检查，村级级的评价结果进行现场评价和复核。

（四）综合评价情况及评价结论

医院根据上级要求对辖区内村卫生室、社区卫生服务站每季度进行考核。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。医院结合自身实际情况开展绩效评价，并成立了以医院主要领导为组长的“两卡制”工作领导小组，并下设办公室，负责对辖区内“两卡制”工作开展情况进行全面指导、督查。明确考核标准、内容及经费发放方式等，真正把信息技术用于绩效考核评价，实现系统自动计算得出质量系数。考核后根据实际结果，得出相应质量系数，对同期应得工分值予以校正，得到校正后工分值。

（二）项目过程情况

1、日常管理制度。为切实做好基本公共卫生服务项目工作，医院定期召开村室、站基本公共卫生服务例会，并根据业务开展需要随时召开工作推动会、工作调度会、座谈会等。为强化对村室、站的管理，矿山集街道社区卫生服务中心不定期对村室、站开展业务指导，对发现的问题现场指正，并下达整改意见书。

2、考核结果运用。为确保项目每项服务落实到位，进一步完善基本公共卫生服务奖惩激励机制，医院按照考核结果进行奖惩，充分调动基层医疗机构和公共卫生服务人员的工作积极性。

（三）项目产出情况

1、居民健康档案管理  截至2023年11月30日，我街道共建立城乡居民健康档案49114份，电子建档率94.3%；随机抽取420份档案核查规范性，规范档案319份，居民规范化电子档案覆盖率75.9%；档案中有动态记录的档案数25641份，动态使用率 52.2％ 。

2、老年人健康管理   老年人健康健康管理服务，截至2023年11月底，我街道接受健康管理的65岁及以上老年人5921人，健康管理率74.4%。接受中医药健康管理的老年人6927人，中医药管理率87%。

3、高血压患者健康管理率   高血压患者健康管理服务。截至2023年11月底，管理高血压患者6020人，按规范要求管理4097人，规范管理率68.1%，最近一次随访的血压达标人数为3585人，血压控制率59.6%，各单位基本能达到规范要求。

4、糖尿病患者健康管理率   糖尿病患者健康管理服务。截至2023年11月底，已管理二型糖尿病患者2256人，按规范要求管理1569人，规范管理率69.5%，最近一次随访的血糖达标人数为 1225人，血糖控制率 54.3 %，各单位基本能达到规范要求。

5、健康教育  按照健康教育服务规范要求，制定了2023年度健康教育工作计划，整体具有一定科学性、针对性、时效性。能够结合工作实际需要发放包含中医药健康知识在内的宣传折页、处方、小册子计18656份;设置符合面积要求的健康教育宣传栏，且定期更新健康教育(包含中医药)宣传内容，年度共更新宣传栏5次;举办健康知识讲座活动85次;举办咨询活动30场；开展音像播放6次；能够按照要求重点对老年人、糖尿病、高血压、严重精神障碍、儿童、产妇、孕妇等重点人群开展了个体化健康教育，共832人次。

6、适龄儿童疫苗接种  矿山集辖区内适龄儿童预防接种建证率100%，国家计免规划适龄儿童疫苗平均接种率98%。

7、0-6岁儿童健康管理  矿山集应管理0-6岁儿童2600人，儿童健康管理率90%。

- 矿山集0-36月龄儿童应接受中医药健康管理人数889人，0-36月龄儿童中医药健康管理100%。

- 8、孕产妇健康管理  矿山集2023年早孕建册率97%，系管95%，产后访视187人，访视率99%。

- 9、严重精神障碍患者管理  矿山集所有登记在册的确诊严重精神障碍患者数382人，报告患病率7.3‰，规范管理率99.48%。

10、传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务  2023年各单位均制定了突发公共卫生事件报告处理应急预案，成立应急组织，制定了传染病报告管理各项报告管理制度，并有培训笔记和自查记录，传染病培训资料齐全，门诊日志填写进一步规范化。截止2023年11月底，门诊日志的传染病共登记100例，网络直报100例，传染病疫情报告率100%，疫情报告及时率100%；突发公共卫生事件信息报告相关资料完整，无突发公共卫生事件发生。

11、卫生监督协管服务  按照规范要求制定了卫生监督协管服务制度、职责及方案，开展的服务记录相关信息报告等资料完整，信息报告率100%。

12、结核病患者健康管理  指导社区卫生服务站和村卫生室的肺结核患者管理率100%；按照要求规则服药的肺结核患者规则服药率100%。

城乡居民健康档案：2023年基本公共卫生服务项目要求城乡居民健康档案规范率70%以上，我院实际完成情况为城乡居民健康档案规范率80%。

（四）项目效益情况

1、社会效益：通过近些年基本公共卫生服务项目的实施，老年人、高血压、糖尿病的电子建档人数和规范管理率较去年有所提高；健康素质水平较往年提升；基层医疗卫生机构诊疗人次较上年略有上升；基层医疗卫生机构人员收人较上年有所上升。

2、社会满意度：通过电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查，居民满意度高。

五、主要经验及做法

加强人才队伍建设，提高基本公共卫生和家庭医生签约服务水平。为加强医疗卫生人才队伍建设，促进张庄医院卫生事业健康发展，根据医疗卫生服务需求和现有人员状况，派出医务人员进修学习，进一步提高了医疗卫生服务能力。

六、存在问题及原因分析

1、存在基本公共卫生服务质量不高，老年人体检表中健康评价错误：心电图、B超、尿常规、肾功能、空腹血糖、视力、齿列、血脂等评价错误；危险因素控制：饮食、腹型肥胖、健康饮酒等未指导；危急情况健康指导未建议转诊；慢性病血压血糖控制不满意，连续两次控制不满意转诊后未在14天内进行随访；严重精神障碍健康体检率不达标等问题。

2、村医队伍结构不合理，年龄日趋老年化。基本公共卫生服务专业能力不强，服务质量不高。

3、从事基本公共卫生服务人员不足，素质普遍不高，加之基本公共卫生服务工作任务繁重，导致工作推进困难。