# 杜集区免费产前筛查项目绩效评价报告

杜集区产前筛查项目按照《健康安徽行动实施方案》以及淮北市卫健委淮北市财政局《关于印发2022年妇幼健康工作项目实施方案的通知》淮卫[2022]20号等文件的指导精神,在区委区政府的领导下，区卫健委、妇计中心及医疗机构积极组织实施培训及管理下，按时保质保量圆满完成目标任务。

一、评价内容和结果

1、项目决策（10分）

杜集区根据《健康安徽行动实施方案》以及淮北市卫健委淮北市财政局《关于印发2022年妇幼健康工作项目实施方案的通知》淮卫[2022]20号等文件的指导精神，制定了符合我区的特点的绩效考评制度，制定工作计划，建立科学绩效评价指标。制定资金使用办法，严格按照项目实施办法，市级资金及时率、落实到位率100%，区级配套资金尚未到位。

项目决策10分，评价得分5分。

2、项目执行过程（30分）

在区政府的监督下，项目实施过程严格按照实施方案要求，实行卫生、财政、医疗机构等多部门协作各自开展工作，广泛宣传、大力倡导免费产前筛查预防出生缺陷知识，形成浓厚氛围。

杜集区妇计中心组织宣传及培训，制动工作计划及服务规范，各医疗机构制定符合本机构的工作流程，组织开展免费产前筛查工作，按照要求统一送往符合产前诊断条件的市内医疗机构，不得外送，不得违规收费。

按照规范要求，及时准确统计信息和数据。建立监管和考核制度，确保资金使用规范合理。使用资金和服务人群定期公示，接受社会监督。

项目过程30分，评价得分25分。

3、项目产出情况（40分）

杜集区2022年产前筛查筛查率达到89.29%。2022年建册孕妇1214人，产前筛查人1084，筛查率89.29%，符合筛查条件的建册孕妇1043人，符合筛查条件的建册孕妇筛查率96.22%，随访1084人，随访率100%。已完成全年目标任务。

项目产出情况40分，评价得分40分。

4、项目效益（20分）

通过产前筛查项目的实施，使辖区内出生缺陷防治工作进一步健全，对出生缺陷的三级防治起到了正面促进作用。2022年全区及各医疗机构利用节假日通过各种形式广泛宣传，开展卫生咨询活动，累计服务咨询群众4000余人，发放宣传资料4000余份，指导育龄妇女科学孕育，及时产检，适时筛查，达到预防出生缺陷提高出生人口素质的目的。

项目效果20分，评价得分20分。

二 、 工作计划及实施办法

- 1、加强组织协调。推进各项工作进展，区卫健委专门成立产前筛查工作领导小组，主要领导任组长，相关科室主要负责人为成员，领导小组下设办公室，专门协调项目实施。不定期召开推进会，掌握进展情况，解决产前筛查工作中存在的问题，并对进展情况进行通报。

2、加大宣传力度。制定了多种形式的宣传活动，通过电视台、自媒体、网络、电子屏、条幅标语、印发宣传手册等多种形式，在社会上形成了浓厚的宣传氛围，提高了群众对出生缺陷防治的认识，并主动参与进来。

3、采取有效措施，确保目标任务完成

为确保目标任务的完成，制定了合理的工作计划，实行了领导负责制，大力宣传出生缺陷防治工作，每月进行项目推进会，加强督导，确保免得产前筛查工作常抓不懈。

三、存在不足及下一步工作

2022年免费产前筛查工作已结束，我区产前筛查率已圆满完成目标任务，但还需继续努力，尽量做到符合筛查条件的应筛尽筛。下一步我们将继续加大宣传力度，在社会上营造浓厚的宣传氛围，有针对性的宣传免费产前筛查的重要性。2023年我们将继续保留好的工作做法，同时吸取其他地方的先进经验，确保明年更加出色的完成各项工作任务！

杜集区妇计中心

2023年9月1日