**2023度中央财政疾控类地方病防治项目**

**绩效自评报告**

根据《关于印发安徽省2023年中央补助省卫生健康部分疾控类项目实施方案的通知》要求，杜集区疾控按要求全面落实各项措施，通过广大专业人员的共同努力，圆满地完成了全年地方病防治项目工作任务，现将2023年中央补助专项资金地方病防治项目绩效自评情况报告如下：

**一、**项目工作组织实施情况

项目实施主体：杜集区卫健委

项目实施单位：杜集区疾控中心

项目范围：杜集区

主要内容：碘缺乏病地区居民户食用盐监测、病情监测;居民户食用盐监测、病情监测；地方性氟中毒病区村水氟监测、病情监测；地方病现症病人救治；地方病健康教育；地方病质量控制与技术指导；地方病防治能力建设。

**二、项目绩效目标完成情况**

**（一）资金投入情况分析。**

1.杜集区健委负责项目组织、协调，制定实施方案和经费预算，并组织实施。

2.中央财政地方病经费预算19万元已全额到账项目执行单位，已执行19万元，项目经费总使用率100%。

3.中央财政经费与省财政专项经费及市财政统筹使用，严格执行专项资金的使用管理规定，项目资金全部用于地方病防治工作，无截留、挤占和挪用。

**（二）总体绩效目标完成情况分析。**

杜集区疾控中心认真贯彻落实《2023年中央补助淮北市公共卫生专项资金地方病防治项目实施方案》有关要求，加强病情监测、分析和评估，减少地方病危害，取得显著社会效益。参加省级和市级培训，为地方病各项工作保质保量完成，奠定坚实基础。

**（三）绩效指标完成情况分析。**

**数量指标**

1.碘缺乏地区监测

2.碘盐监测。已完成监测任务。按照省方案要求，杜集区共需监测碘盐300份，实际采集食用盐300份，有效监测率100％，上报率100％。

3.儿童尿碘、甲状腺、身高和体重检查，已完成检查任务。杜集区共需B超测量8-10岁儿童甲状腺297名，采集尿样297份，实际B超测量297名儿童，采集尿样297份。

4.孕妇尿碘。杜集区共需采集尿样106份，实际采集106份，监测率100％，上报率100％。

5.食盐监测任务已完成。共采集居民户盐样300份，其中碘盐272份，非碘盐28份，监测结果已上报；

6.8-10岁儿童尿碘、甲状腺检查**。**已完成检查任务。B超法测量儿童甲状腺容积297名，采集尿样297份，监测结果已上报。

7.孕妇尿碘，已完成监测任务。共有孕妇106名，监测106名孕妇，采集尿样106份，监测结果已上报。

**地方性氟中毒**

1.病区村饮用水水氟监测。已完成监测任务。全区共15个病区村，均已改水，共采集30份水样。监测结果已上报。

2.8-12岁儿童氟斑牙检查。已完成监测任务。全区共监测15个病区村，检查8-12岁学生1316人，监测结果已上报。

**质量指标**

1.完成地方病现症病人随访、救治

2.对二度及以上甲状腺肿大现症病人按照省方案要求开展现症病人管理工作。对名地方病现症病人建立病人台账，实行个案管理，规范管理率为100%。

**督导与评估**

在项目实施过程中，对项目实施质量和执行进度进行了督导检查，及时发现并解决项目执行过程中可能存在的问题和不足，确保地方病防治项目保质、保量完成。

**社会效益指标**

继续保持本地消除碘缺乏病状态，居民合格碘盐食用率90%以上，全部达到预期指标。

**街头宣传**

针对今年宣传活动的主题制定宣传计划，全面安排部署，组织开展街头宣传活动，提高大众人群地方病防治知识知晓率。

1. 存在的主要问题分析

1.碘缺乏病健康促进宣传工作不够深入，大众人群的碘缺乏病知晓率不高，宣传工作在“5.15碘缺乏病日”开展的较集中，其他时间开展的较少。

2.碘缺乏病监测工作相关医疗机构和学校配合度不高，可能原因为基层医务人员工作忙，学校怕影响教学秩序等。

3.二度及以上甲状腺肿大现症病人督导、随访管理有难度，病人不配合进行复查和治疗。

**四、下一步工作改进措施**

1.提早预算项目经费使用计划，经费各经济科目应合理安排，统筹使用，各项工作积极开展，工作结束后及时报账，加快经费使用进度，结余经费继续用于地方病健康促进、能力建设等工作。

2.加大宣传力度，持续开展地方病宣传工作，不断提高大众人群地方病防治知识知晓率，全市继续保持碘缺乏病消除状态。

3.加强与教育行政部门和医疗机构的联系，提高学校和医疗机构参与监测工作的积极性、配合度、保证碘缺乏病监测工作规范开展。

4.基层医疗机构要积极宣传国家相关政策，使氟骨症、二度及以上甲状腺肿大现症病人能够积极配合检查，接受医务人员的督导和随访管理。

**五、主要指标情况及结论**

《2023年中央补助安徽省地方病防治项目实施方案》中要求的各项监测工作均按时保质保量完成，全市继续保持碘缺乏病消除状态；5.15宣传活动取得满意效果；实验室符合碘盐、尿碘、水碘、水氟实验要求，地方病防治能力进一步提升工作成效显著，绩效自评优秀。

2024年3月11日

**2022年度中央财政补助疟疾病防治项目 绩效自评报告**

根据《关于印发安徽省2022年基本公共卫生服务补助及医疗卫生机构能力建设部分项目实施方案的通知》（皖卫财秘〔2022〕191号）要求，我市全面组织落实各项措施，积极开展工作，通过广大专业人员的共同努力，完成全年疟疾病防治项目工作任务，现将具体实施情况报告如下：

**一、**项目工作组织实施情况

项目实施主体：烈山区卫健委。

项目实施单位：烈山区疾控中心

项目范围：烈山区

主要内容：督导与镜检质控，病例报告治疗及溯源，疫点处置及健康教育，发热病人镜检。

**二、项目绩效目标完成情况**

**（一）资金投入情况分析。**

1、烈山区卫健委负责项目组织、协调和督导，制定实施方案和经费预算，并认真组织实施。

2、中央财政疟疾病经费预算1万元已全额到账项目执行单位，已执行0.135万元，项目经费总使用率13.5%。

3、中央财政经费与省财政专项经费及市财政统筹使用，严格执行专项资金的使用管理规定，项目资金全部用于疟疾病防治工作，无截留、挤占和挪用。

**（二）总体绩效目标完成情况分析。**

针对“4.26疟疾防治病日”宣传主题，充分利用传统媒体和新媒体，针对重点人群、重点场所开展了公交站台和公交车上投放疟疾病健教宣传画、利用报刊、网站、微信公众号、科普讲座、街头宣传、咨询、发放宣传海报等形式多样、内容丰富的系列宣传活动。

**（三）绩效指标完成情况分析。**

1、数量指标。全年完成血片镜检226人次，未发现输入性疟疾病例。

2、社会效益指标。维持本地无疟疾状态，全部达到预期指标。

3、可持续影响指标。完善的监测系统，保证及时处置疟疾病例，全部达到预期指标。

4、服务对象满意度指标。调查服务对象满意度较高，全部达到预期指标。

三、存在的主要问题分析

1、项目经费使用率不高。

2、出国返回人员的疟疾防控工作有被忽视现象。

3、输入性疟疾病例多为恶性疟，病人临床症状较重，如不及时诊断治疗，可能转成重症病例。

四、下一步工作改进措施

1、项目工作开展合理使用过经费，结束后及时报账，保证经费使用和工作开展同步。

2、加强与出入境管理部门配合，加大对外出务工人员疟疾防病知识宣传，提高外出务工人员疟疾防治知识知晓率，增强自我保护意识。

2、加强对发热病人血检工作质量监督，加大对镜检及快速诊断试条检测（RDT）人员业务培训的力度。规范开展发热病人血检工作，保证工作质量，从而达到及早发现传染源之目的。

3、加强对发现的疟疾病人转诊工作，早诊早治，减少重症病例和死亡病例的发生。

4、认真部署和落实对血检单位的血片进行抽检和复核，同时做好资料汇总分析和上报工作，及时掌握全市发热病人血检情况，为疫情防控工作奠定基础。

**五、主要指标情况及结论**

区疾控严格按照项目实施方案的要求，在规定的时间内完成各项监测指标，加强对发热病人血检工作质量监督，对血检单位的血片进行抽检和复核，加强健康促进宣传。各项活动完成率100%，疟疾防治工作成效显著,完全达到预期目标，绩效自评优秀。

2023年2月20日