杜集区卫健委2023年度计划生育服务项目绩效评价报告

一 、项目基本情况

- 项目概况。1、农村计划生育家庭奖励扶助制度（以下简称“奖扶”），是我国在各地现行计划生育奖励优惠政策基础上，针对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭，夫妇年满60周岁以后，由中央或地方财政安排专项资金给予奖励扶助的一项基本的计划生育奖励制度。独生子和双女户对象960元/人/年，独女户1200元/人/年。

2、计划生育家庭特别扶助制度（以下简称“特扶一”）是指对城镇和农村独生子女伤残（三级以上）、死亡后未再生育或合法收养子女的夫妻，由政府发放扶助金，子女伤残家庭620元/人/月，子女死亡家庭800元/人月。计划生育手术并发症人员（三级以上）（以下简称“特扶二”）全部纳入特别扶助制度范围，一级600元/人/月，二级400元/人/月，三级260元/人/月。

（二）项目绩效目标情况。2023年杜集区计划生育服务项目目标对象1032人，其中奖扶目标人群812人，特扶一目标人群193人，特扶二目标人群27人，特扶2022年提标目标人群198人；预算资金286.88万元，其中中央补助127.82万元，省级资金159.06万元；实际到位资金286.68万元，其中中央补助到位数127.62万元，省级资金到位数159.06万元。二、 项目实施及管理情况

（一）项目资金管理情况。中央、省级、市级资金分别于2023年第一批卫生健康专项资金、第二批卫生健康专项资金、第七批卫生健康专项资金拨付至区级财政及第八批卫生健康专项资金，区级配套资金与中央、省级、市级专项资金按照发放对象花名册通过一卡通系统及时打卡发放到户。

2023年预算资金286.88万元，其中中央补助127.82万元，省级资金159.06万元；实际到位资金286.68万元，其中中央补助到位数127.62万元，省级资金到位数159.06万元；；计划生育服务项目资金全年实际执行数285.80万元，其中中央补助执行数127.62万元，省级资金执行数158.18万元；执行率99.69%。

（二）项目绩效管理情况。2023年杜集区奖扶目标对象812人，扶助资金81.12万元，实际发放810人，80.928万元；特扶对象220人（其中特扶一193人，特扶二27人），179.784万元；特扶2022年提标资金目标198人，26万元，实际发放198人，25.2万元。

（三）项目运行管理情况。

1.项目组织管理情况。杜集区卫健委成立了计划生育家庭扶助制度领导小组，安排专人负责计划生育家庭扶助制度工作，督促三镇两办卫健办准确把握政策口径，做好新增对象确认和往年对象年审工作。并组织三镇两办卫健办主任、项目负责人召开工作推进会，督促各镇、办申报工作按时按序进行。2.数据质量管理。2023年11月，我委对省级反馈的奖特扶存疑数据进行核查，奖扶疑似异常25人，异常类型主要分为3类，其中对象已死亡18人，子女数不符合7人，独女户救助子女不符1人；特扶疑似异常24人，异常类型主要分为3类，其中对象已死亡4人，子女数不符合1人，特扶死亡补助有子女20人。我委通过全员业务平台、与公安系统核实的方式对存疑数据进行了处理，不存在错报情况。针对人口统筹应用管理平台数据核查版块反馈的问题，我委也及时安排各镇办卫健办进行核实处理。

三、项目绩效自评开展情况

根据市卫健委要求，杜集区卫健委开展了2023年度中央转移支付地方计划生育服务项目绩效自评工作，自评范围包括农村计划生育家庭奖励扶助、特扶独生子女伤残家庭、特扶独生子女死亡家庭、特扶2022年提标、特扶计划生育手术并发症，评价指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标，绩效自评得分99分。四、项目目标实现情况分析

（一）产出分析。

（1）数量指标。农村计划生育家庭奖励扶助人数810人，实际完成812人；扶助独生子女伤残家庭人数66人，实际完成66人；扶助独生子女死亡家庭人数127人，实际完成127人；特扶2022年提标人数198人，实际完成198人；扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数27人，实际完成27人。

（2）质量指标。符合条件申报对象覆盖率100%，实际完成100%。

（3）时效指标。农村奖扶和特别扶助资金到位率100%，实际完成100%。

（4）成本指标。农村部分计划生育家庭奖励扶助金四类发放标准独子、双女：960元/人/年，独女：1200元/人/年，实际执行标准独子、双女：960元/人/年，独女：1200元/人/年。独生子女伤残家庭扶助金发放标准620元/人/月，实际发放标准620元/人/月。独生子女死亡家庭扶助金发放800元/人/月，实际发放标准800元/人/月。特扶2022年提标发放标准（7-12月）死亡家庭国家提标140元/人/月，省级提标160元/人/月；伤残家庭国家提标110元/人/月，省级提标130元/人/月；手术并发症三级国家提标60元/人/月，实际发放标准（7-12月）死亡家庭国家提标140元/人/月，省级提标160元/人/月；伤残家庭国家提标110元/人/月，省级提标130元/人/月；手术并发症三级国家提标60元/人/月。计划生育手术并发症扶助金发放一级600元/人/月、二级400元/人/月、三级260元/人/月，实际发放标准一级600元/人/月、二级400元/人/月、三级260元/人/月。

（二）有效性分析。我委认真实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度和计划生育家庭特别扶助制度，有效缓解农村独生子女和双女家庭面临的困难和问题，帮助计划生育家庭发展生产；帮助扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。2023年度奖扶对象810人，特别扶助对象193人，手术并发症对象27人，特扶2022年提标对象198人。杜集区2023年奖扶目标人数812人，实际发放810人，具体原因是2人户籍注销未及时向村、镇卫健办反馈，工作人员核查社保卡时发现其为双户口，申报奖扶时提供的户口已注销；发现问题后我委及时将2人奖扶资金停止发放，并对涉事2名奖扶对象进行批评教育

（三）社会性分析。指标1：家庭发展能力逐步提高指标，实际完成情况逐步提高；2：社会稳定水平逐步提高，实际完成情况逐步提高。

（四）据实结算资金情况。2023年度项目实施后，资金结余0.992万元。杜集区2023年奖扶目标人数812人，实际发放810人，具体原因是2人户籍注销未及时向村、镇卫健办反馈，工作人员核查社保卡时发现其为双户口，申报奖扶时提供的户口已注销，发现问题后我委及时将2人奖扶资金停止发放，导致产生资金结余0.192万元。特扶2022年提标人数198人，25.2万元，省级拨付提标资金26万元，导致资金结余0.8万元。

（五）其他需要说明的事项。

无

五、自评结论

2023年杜集区计划生育服务项目对象1228人，其中奖扶对象810人，特扶一对象193人，特扶二对象27人，特扶2022年提标对象198人，资金全年实际执行数285.80万元，其中中央补助执行数127.62万元，地方资金执行数158.18万元，项目工作按时按序足额完成，资金通过社保卡及时发放到位，并书面告知或电话通知或当面告知服务对象。　　同时杜集区卫健委将继续督促各镇办严格按照序时进度开展当年计划生育服务项目申报审核工作；通过个人申报，村级、镇级审核，区卫健委进村入户，对申报人基本条件含婚育情况、子女合法性情况、相关信息进行核查；对应退出人员按照户籍迁出、人员死亡等因素，应退则退。每年组织各镇、办卫健办工作人员学习奖扶、特扶规范、政策性解释，收集问题共同讨论存疑个案；利用进村入户宣传，让符合奖励扶助、特别扶助的对象能及时申报。