附件3

**基本公共卫生服务项目转移支付**

**2023年度绩效自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

内容包括中央下达基本公共卫生转移支付预算和区域绩效目标情况。省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

二、绩效目标完成情况分析

**（一）资金投入情况分析。**

2023年我区基本公共卫生服务经费按人均补助80元标准执行，全区常住人口23.8万人，人口数与省、市年度资金文件一致。2023年我区应筹集基本公共卫生服务经费1904万元，我区及时将2023年基本公共卫生服务项目区级配套资金纳入了本级预算，区财政局 2023 年4月18日按规定落实了配套资金。2023年我区各项目实施机构对项目资金全部进行了专项核算和管理，全年共支出2003.27万元，支出率 83.09 %。

**（二）资金管理情况分析。**

2023年我区于2023 年1月3日收到了中央和省下达项目资金 1464.36万元，2023年2月1日细化分配至各项目实施单位。收到市级项目资金 203 万元，于2023年7月13日细化分配至各项目实施机构。2023年6月6日，我区对《基本公共卫生服务项目服务资金分配方案》进行了调整，重新确定了各项目的资金标准，结合各项目服务量、服务人口数等对成本进行测算。区卫健委在收到中央、省、市项目资金后在规定的时间内按照镇办和村各占50%的比例进行资金分配，镇级医疗机构在收到项目资金后在规定的时间内结合村卫生室（站）的季度工作量和工作质量按季度进行资金预拨。

**（三）总体绩效目标完成情况分析。**2023年，杜集区卫健委严格按照省、市卫健委的工作要求落实各项工作，将服务真实性、规范性以及群众满意度放在首位，不断完善工作机制，持续推进基本公共卫生服务项目工作。积极做好项目资金管理工作，共预拨和清算项目资金1904万，资金使用率约80%，无违规使用现象；规范开展老年人健康管理等项目，所有指标全部达标并超额完成。在区级和市级委托的第三方测评中我区的群众满意度均在95%以上，并顺利通过了省、市卫健委的绩效评价，取得了较好的成绩。

**（四）绩效指标完成情况分析。**

**1、居民电子健康档案率。**2023年我区建立居民电子健康226579份,建档率95.2%；档案中有动态记录的档案份数121389份，档案使用53.57%。

**2、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率**。完成规划疫苗接种34316针剂次，接种率均在90%以上。

**3、0-6岁儿童健康管理率**。2020年全区0-6岁儿童健康管理人11683人，健康管理率94.32%；

1. **孕产妇系统管理率**。孕产妇早孕建册1036人，早孕建册率94.44%，产后访视1059人，产后方式率96.54%。
2. **老年人健康管理率**。65岁及以上老年人健康管理人数26000人，老年人健康管理率72.22%。

**6、高血压患者管理人数**。规范管理高血压患者17384人，规范管理率68.16%。

**7、2型糖尿病患者管理人数。规范**管理糖尿病患者6497人，规范管理率67.24%。

**8、中医药健康管理率。**接受中医药健康管理的65岁及以上老年人数30104人，中医药健康管理率83.62%。**接受中医药健康管理服务的0-36个月儿童数3648，中医药健康管理服务率96.38%。**

**9、健康教育管理。完成全年任务指标。**

**10、**严重精神障碍管理。全区严重精神障碍患者在册1452人，规范管理1439人，规范管理率99.1%。

11、传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务。传染病登记1513例，网络直报1513例，疫情报告率100%，传染病报告及时率100%。

12、卫生监督协管。2023年共发现事件或线索17个，报告事件或线索17个，卫生监督信息报告率100%，实地巡查次数362次。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

**存在的问题：**1、个别村站级医疗机构在项目执行中还存在工作滞后；2、居民知晓率偏低。

**问题存在的原因包括**：**1、村医对项目的认识有待提高。**各项目单位虽然比较积极地开展了公共卫生工作，但是个别单位的工作人员对公共卫生服务项目的认知还停留在过去，认为差不多过得去就行，造成工作不够细致扎实，影响了项目质量；2**、人才建设有待加强。一是人员配置不足**。我区常住人口23.8万人，公共卫生从业人员200余人（含兼职），平均每个公卫人员要管理约1000多人口，工作量较大；**二是人员老龄化**。我区基层乡村医生99个，其中50岁以上的42人，当前的基本公共卫生工作已基本实现信息化，对于这些年龄偏大的乡村医生来说有一定难度，影响工作开展；**三是人员知识老化**。由于基层人员少，常年忙于各种工作，没有时间学习更新知识来适应目前的工作，致使部分工作质量不高。**四是人员流动性大。**我区承担基本公共卫生服务项目的社区卫生服务机构34家，其中两家社区卫生服务中心，32家社区卫生服务站。由于社区卫生服务站多为私立机构，人员流动性大，工作质量提高较慢。3、项目宣传工作开展的不够，大部分机构没有做到将项目宣传与日常业务工作的有效融合。

**下一步工作打算：1、健全工作机制，强化工作职责。**各机构成立公共卫生服务中心，责任到人，专职负责公共卫生服务监督指导工作。健全工作机制，强化督导，提高公共卫生服务质量，确保项目全面有序健康发展。

**(二) 加大项目宣传，进一步提高群众知晓率和满意度。一是**各项目单位要结合实际开展有针对性的宣传活动，丰富宣传形式，扩大宣传范围，提高辖区群众主动参与的积极性。**二是**以健康教育为手段，真心服务百姓为目的，特别是村卫生室、社区服务站通过健康教育和家庭医生签约等服务，向居民提供一些有用的治病、防病卫生知识，促进沟通，提高老百姓的健康意识，让居民自愿的接受公共卫生服务，提高居民知晓率和满意度；三是把项目宣传工作与日常业务工作进行有效融合，在工作中宣传在宣传中工作，基层工作人员要吧公共卫生服务项目挂在嘴边，时时与辖区居民进行沟通，强化居民对项目的认识，提高居民知晓率。

**（三）加强业务指导，完善绩效评价制度。**区级各项目指导机构负责相应项目的培训指导工作，进一步提高基层医疗卫生机构的服务技能和管理水平。在辖区内协调各乡镇卫生院公共卫生服务人员，加强交流和学习，把有效的工作方法推广到其他兄弟单位，达到共同提高的目的。进一步完善绩效评价机制，严格评价纪律，真正发挥绩效评价的“指挥棒”作用，有效提高项目质量。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年12月份我区组织开展了全区基本公共卫生服务项目年度绩效评价工作，并结合前三个季度的自评结果按照20%、20%、20%、40%的比例进行了加权，按照加权后的成绩进行排名并落实了奖惩。奖惩办法采取处罚排名靠后的三家机构的项目资金用来奖励排名靠前的三家机构，2023年我区共落实奖惩资金9万元。同时将年度自评结果在杜集区政务信息公开平台进行了公示。

1. 其他需要说明的问题

2023年市级基本公共卫生服务政策落实及专项资金管理绩效情况专项审计（2021-2022年）工作延伸到我区的部分项目，其中基本公共卫生服务项目存在新增基本公共卫生服务资金未重点向村卫生室倾斜、委属医疗机构未按基本公共卫生服务项目数量核拨项目资金、基本公共卫生服务年度结余资金未结转使用三个问题，涉及资金约 244.68万元。2023年已经整改到位。

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表