## 项目库
杜集区2026年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库
单位：万元
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 行业主管部门 | 建设任务 | 资金规模 | 筹资方式 |  | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与和联农带农机制 | 备注
[10 empty] | 衔接资金 | 其他资金
一 | 产业发展项目 | [7 empty] | 7188 | 4830 | 2358
1 | 产业发展 | 段园镇葡萄产业提升项目 | 新建 | 大庄村 | 2026年2月-2026年8月 | 段园镇人民政府 | 杜集区农业农村水利局 | 占地面积250亩，新建钢结构简易大棚150亩，提升改造原有大棚100亩，新建设葡萄汁、葡萄叶、葡萄罐头加工厂钢结构场房3000m2；对种植区生产道路进行提升以及附属基础设施建设。 | 900 | 600 | 300 | 符合条件的监测户和村集体 | 1.通过项目实施，完善葡萄种植设施与加工体系，提升产业规模化、标准化水平，延伸产业链条，带动就业增收与村集体经济发展，构建可持续的葡萄特色产业发展模式，助力乡村产业振。 2.实现年租金80万元，带动就业150人，缴纳税收100万元。 | 通过产业发展增加其收入，提高满意度。
2 | 产业发展 | 段园镇食用菌种植项目 | 新建 | 欧集村、大庄村 | 2025年12月—2026年7月 | 段园镇人民政府 | 杜集区农业农村水利局 | 有机肥场占地面积20亩，建设厂方面积约10000平方，年产有机肥3万吨。建设菌种培育厂房约500平方，用于培育菌种发展葡萄树下种植，种植面积约3000亩，年产食用菌1500吨。 | 800 | 500 | 300 | 符合条件的监测户和村集体 | 1.实现我镇肉牛排泄物、农作物秸秆、葡萄纸条全面资源化利用，进一步改善辖区人居环境，改善土壤，助力农民增收。利用葡萄休眠期时差，进一步拓宽农民增收渠道，助力农户进一步增收，改善果园土壤肥力问题； 2.实现年租金30万元，带动就业300人，缴纳税收50万元。 | 通过发展产业帮扶，带动村集体经济发展，增加百姓收入
3 | 产业发展 | 葡萄果蔬冷藏项目 | 新建 | 大庄村 | 2026年2月-2026年8月 | 段园镇人民政府 | 杜集区农业农村水利局 | 建设2000m³葡萄果蔬保鲜库1座，占地面积约15亩。 | 800 | 500 | 300 | 符合条件的监测户和村集体 | 1.通过“精准保鲜+错峰增值+产业链协同”，实现了产品损耗降低、农户增收、市场稳定的多重目标，为乡村振兴背景下的农业高质量发展提供坚实支撑。 2.实现年租金80万元，带动就业100人，缴纳税收150万元。 | 通过发展产业帮扶，带动村集体经济发展，增加百姓收入
4 | 产业发展 | 秸秆综合利用项目 | 新建 | 沈集村 | 2026-12-01 | 朔里镇人民政府 | 杜集区农业农村水利局 | 新建抑尘厂房2000平方米，购置秸秆破碎、打捆、包装设备一套，叉车2台等。 | 600 | 400 | 200 | 符合条件的监测户和村集体 | 增加村集体经济收入≥10万元，受益群众人口数≥5000人，受益群众满意度≥95% | 通过发展产业帮扶，带动村集体经济发展，增加百姓收入
5 | 产业发展 | 烫面速食加工项目 | 新建 | 朔南社区 | 2026-12-01 | 朔里镇人民政府 | 杜集区农业农村水利局 | 利用原有厂房，打造烫面、面皮等速食加工车间，购置烫面、面皮等加工、包装设备一套.。 | 600 | 500 | 100 | 符合条件的监测户和村集体 | 增加村集体经济收入≥5万元，受益群众人口数≥2000人，受益群众满意度≥95% | 通过发展产业帮扶，带动村集体经济发展，增加百姓收入
6 | 产业发展 | 年产50万套全屋智能家居项目 | 新建 | 双楼村 | 2025年10月—2026年12月 | 高岳街道办事处 | 杜集区农业农村水利局 | 杨河路东侧，拟建设一栋钢结构厂房建筑面积9450平方。 | 1300 | 200 | 1100 | 符合条件的监测户和村集体 | 项目计划2025年10月份开工，建设周期为15个月，项目建成后能够带动附近群众120人实现家门口就业。 | 带动一般群众务工和分红，增加村集体经济收入
7 | 产业发展 | 徐暨村马口铁罐头瓶生产建设项目 | 新建 | 徐暨村石材产业园 | 2025年—2026年 | 高岳街道办事处 | 杜集区农业农村水利局 | 新建厂房1栋2728平方米，用于马口铁罐头瓶生产，同步配套建设厂区道路硬化工程，面积约3500平方米，用于堆放原材料及成品，建设长约350米的砖混栅栏式围墙，以及2处大门及门头，推动村集体经济提质增效，又拓宽村民就近就业增收渠道。 | 500 | 500 |  | 符合条件的监测户和村集体 | 1、厂房内设置2条生产线，年产量约1.2亿个，每个价格0.5元，年产值约6千万元，利润在3%—5%左右。 2.现已与高岳街道辖区丰岛食品有限公司洽谈对接，为其提供马口铁罐头瓶。 3.带动村民40余人就近务工就业，实现增收。 | 带动一般群众务工，增加村集体经济收入。 | 场地已具备建设条件
8 | 产业发展 | 食用菌智慧方舱+防疫方舱改造 | 改建 | 李洼村 | 2026年-2027年 | 高岳街道办事处 | 杜集区农业农村水利局 | 在李洼村老年活动中心南侧4000平方空地，利用李洼村方仓改建成智慧菌仓。 | 700 | 700 |  | 符合条件的监测户和村集体 | 项目完成及时率100%、验收合格率100%、收益群众满意度不低于95% | 带动一般群众务工就业，增加村集体经济收入。
9 | 产业发展 | 梧桐时光里·乡创园项目 | 新建 | 梧桐村 | 2026年3月—2026年8月 | 石台镇人民政府 | 杜集区农业农村水利局 | 完成原梧北村闲置用地改扩建，建设1000㎡标准化榨油厂房和建设一条烫面生产线，以及配套基础设施。 | 258 | 200 | 58 | 符合条件的监测户和村集体 | 实现标准化榨油生产常态化，油料加工年产值达到450万元，年利润达到40万元;打造自有食用油品牌，形成稳定的线上线下销售渠道，产品市场认可度显著提升;推动农产品加工产业升级，形成“种植+加工+体验+销售”的初步产业格局，带动村内产业多元化发展。 | 解决10名村民固定就业，年人均增收3万元以上;联动30户农产品种植户，每户年均增收1.5万元以上;为村民提供便捷的农产品代加工服务，每年为村民节省榨油成本5万元以上，帮助村民将初级农产品转化为高附加值产品，直接提升村民收入水平，巩固拓展脱贫攻坚成果，促进村民共同富裕。
10 | 产业发展 | 矿山集街道北山共富工坊项目 | 改扩建 | 北山村北山小学 | 1年 | 矿山集街道办事处 | 杜集区农业农村水利局 | 东楼1楼建农产品展销厅、2层建直播区等。新建厂房近1100平方米，包括面粉加工、手工大馍加工、零添加酱料加工、冷库、成品仓库、榨油车间等及配套基础设施。 | 200 | 200 |  | 符合条件的监测户和村集体 | 拟计划2026年4月份完成设计，5-6月完成招投标，7月份开始施工，12月份完工，预计年收益约60万元，带动周边群众就业100余人。 | 通过发展产业帮扶，带动村集体经济发展，增加农民、种植户收入。
11 | 产业发展 | 矿山集街道张院村手工业基地项目 | 改扩建 | 蒋台老学校（800平方） 蒋台新学校（2000平方） | 8个月 | 矿山集街道办事处 | 杜集区农业农村水利局 | 蒋台新学校建设标准化厂房2000m2，厂房以外地坪900m2及排水； 蒋台老学校800m2，利用方舱医院小屋改造成厂房500m2，地坪800m2及排水。 建设手工业加工基地，整合现有及新增手工业作坊，能使手工业集中管理，呈现规模化，提供更多的就业岗位。目前村内现有3家手工作坊，仍有2家有意向发展手工业已到江苏扬州考察。 | 300 | 300 |  | 本村及周边群众及防返贫监测户劳动力、低保、残疾人员、村集体 | 拟计划2026年3月份完成设计，4-5月完成招投标，6月份开始施工，8月份完工，预计年收益约10万元，带动周边群众灵活业120余人，预计群众年增收360万元。 | 通过发展产业帮扶，带动村集体经济发展，带动村民创收。 | 目前本村已有3家手工业作坊，比较分散。其中绒生玩具厂亟需生产用房，因场地有限，目前只能容纳30余人上岗，尚有部分设备因场地狭小不能进场使用，计划2026年增加90万元生产设备，增加就业岗位100个。
12 | 产业发展 | 南山村种植产业示范园项目 | 改建 | 刘洼湖赵德新养殖场2.3万平方米 | 3个月 | 矿山集街道办事处 | 杜集区农业农村水利局 | 占地面积40亩，建设20栋农业大棚，跨度10米：适合规模化种植，单棚面积可达600-800平方米（长度60-80米），土地利用率更高，但需配备更强的骨架材料以保证抗风雪能力。发展特色种植业小番茄、蘑菇、菌菇。 | 230 | 230 |  | 带动群众就业增加收入、村集体增加收入 | 拟计划2026年4月份完成设计，5-6月完成招投标，7月份开始施工，12月份完工，预计年收益约60万元，带动周边群众就业100余人。 | 通过发展产业帮扶，带动村集体经济发展，增加农民、种植户收入。
二 | 乡村建设类 | [7 empty] | 2160 | 2160
13 | 基础设施建设 | 段园镇2025年欧集村和美乡村精品示范村建设项目 | 新建 | 欧集村 | 2025-2027年 | 段园镇人民政府 | 杜集区农业农村水利局 | 主要建筑内容为：生活垃圾治理、改厕治污、庭院环境整治提升、道路硬化提升、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、公共环境整治提升、长效管护机制等建设项目等建设工程。 | 500 | 500 |  | 欧集村集体经济组织及成员 | 项目完成及时率100%、验收合格率100%、群众满意度不低于95% | 通过项目实施，改善农村人居环境，提升农村基础设施水平，打造宜居宜业和美乡村。
14 | 基础设施建设 | 朔里镇2025年纵楼村和美乡村精品示范村建设项目 | 新建 | 纵楼村 | 2025-2027年 | 朔里镇人民政府 | 杜集区农业农村水利局 | 主要建筑内容为：生活垃圾治理、改厕治污、庭院环境整治提升、道路硬化提升、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、公共环境整治提升、长效管护机制等建设项目等建设工程。 | 500 | 500 |  | 纵楼村集体经济组织及成员 | 项目完成及时率100%、验收合格率100%、群众满意度不低于95% | 通过项目实施，改善农村人居环境，提升农村基础设施水平，打造宜居宜业和美乡村。
15 | 基础设施建设 | 矿山集街道2025年北山村和美乡村精品示范村建设项目 | 新建 | 北山村 | 2025-2027年 | 矿山集街道办事处 | 杜集区农业农村水利局 | 主要建筑内容为：生活垃圾治理、改厕治污、庭院环境整治提升、道路硬化提升、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、公共环境整治提升、长效管护机制等建设项目等建设工程。 | 500 | 500 |  | 北山村集体经济组织及成员 | 项目完成及时率100%、验收合格率100%、群众满意度不低于96% | 通过项目实施，改善农村人居环境，提升农村基础设施水平，打造宜居宜业和美乡村。
16 | 基础设施建设 | 朔里镇官庄行政村吕庄中心村2025年市级中心村建设项目 | 新建 | 官庄村 | 2025年 | 朔里镇人民政府 | 杜集区农业农村水利局 | 改建道路，硬化巷道，安装太阳能路灯，雨污分流，沟塘清淤，墙体彩绘，房前屋后整治等项目。 | 60 | 60 |  | 吕庄中心村群众 | 项目完成及时率100%、验收合格率100%、收益群众满意度不低于95% | 提升农村基础设施建设水平，改善群众人居环境
17 | 基础设施建设 | 朔里镇葛塘行政村葛东中心村2025年省级中心村建设项目 | 新建 | 葛塘村 | 2025年 | 朔里镇人民政府 | 杜集区农业农村水利局 | 改建道路，硬化巷道，安装太阳能路灯，雨污分流，沟塘清淤，墙体彩绘，房前屋后整治等项目。 | 150 | 150 |  | 葛东中心村群众 | 项目完成及时率100%、验收合格率100%、收益群众满意度不低于95% | 提升农村基础设施建设水平，改善群众人居环境
18 | 基础设施建设 | 朔里镇朔南社区武楼中心村2025年省级中心村建设项目 | 新建 | 朔南社区 | 2025年 | 朔里镇人民政府 | 杜集区农业农村水利局 | 改建道路，硬化巷道，安装太阳能路灯，雨污分流，沟塘清淤，墙体彩绘，房前屋后整治等项目。 | 150 | 150 |  | 武楼中心村群众 | 项目完成及时率100%、验收合格率100%、收益群众满意度不低于95% | 提升农村基础设施建设水平，改善群众人居环境
19 | 基础设施建设 | 段园镇欧集行政村欧集中心村2025年省级中心村建设项目 | 新建 | 欧集村 | 2025年 | 段园镇人民政府 | 杜集区农业农村水利局 | 改建道路，硬化巷道，安装太阳能路灯，雨污分流，沟塘清淤，墙体彩绘，房前屋后整治等项目。 | 150 | 150 |  | 欧集中心村群众 | 项目完成及时率100%、验收合格率100%、收益群众满意度不低于95% | 提升农村基础设施建设水平，改善群众人居环境
20 | 基础设施建设 | 段园镇大庄行政村孟油坊中心村2025年省级中心村建设项目 | 新建 | 大庄村 | 2025年 | 段园镇人民政府 | 杜集区农业农村水利局 | 改建道路，硬化巷道，安装太阳能路灯，雨污分流，沟塘清淤，墙体彩绘，房前屋后整治等项目。 | 150 | 150 |  | 孟油坊中心村群众 | 项目完成及时率100%、验收合格率100%、收益群众满意度不低于95% | 改善农户厕所卫生条件
合计 | [8 empty] | 9348 | 6990 | 2358