## Sheet1
附件3
2026年二季度区政府重点工作目标任务细化分解表
任务项 | 重点工作内容 | 牵头责任单位 | 二季度任务分解 | 二季度进展情况 | 完成状况 | 备注
49 | 治理农村黑臭水体9条 | 区生态环境分局 | 完成黑臭水体治理3条 | 完成黑臭水体治理3条 | 已完成
53 | 锚定大气污染防治攻坚目标，实现 PM2.5、重污染天数、空气优良天数“两降一升” | 区生态环境分局 | 全力完成市级下发二季度空气质量约束性指标，积极完成二季度市级下发事件整改，加强涉气企业监管。 | 对站点高值及时排查，对市级下发事件及时交办整改，对涉企企业开展检查。已完成市级下发二季度空气质量约束性指标，对市级下发事件已完成整改，已对涉企企业开展排查。 | 已完成
54 | 深化跨界河流联防联控机制，积极实施龙岱河、闸河水生态修复工程 | 区生态环境分局 | 对辖区主要河流断面等进行巡查，对在河流巡查中发现的问题及时整改，加强入河排污口巡查整治工作，切实改善杜集区水环境质量，达到水质考核目标要求。汛期加强巡查。 | 对辖区主要河流断面等进行巡查，龙河、岱河和闸河都已完成市下达考核任务，达到水质考核目标要求。 | 已完成
55 | 统筹推进重要生态系统保护，常态化排查整治群众身边突出生态环境问题 | 区生态环境分局 | 紧盯中央和省级环保督察反馈问题、省长江（安徽）经济带生态环境警示片披露问题，协同相关部门序时推进问题整改验收销号，并定期开展“回头看”，确保中央、省环保督察反馈问题整改到位、不反弹。 | 2025年省环保督察反馈问题涉及杜集区10件，目前均已完成区级验收。2025年省长江（安徽）经济带生态环境警示片披露问题2件，已完成验收1件，剩余1件整改期限为2027年3月底，正在序时推进中。淮北市生态环境警示片涉及杜集6件，已整改验收6件。 | 序时推进中