## Sheet1
杜集区2025年度市级衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况表
单位：万元
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 完成情况 | 建设任务 | 资金规模 |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与和联农带农机制 | 备注
[6 empty] | 市级专项 | 其他资金
1 | 产业发展 | 朔里镇纵楼农产品加工项目 | 正在建设，已完成投资60%。 | 新建农产品加工车间1万平方米，计划投资1500万元。 | 1500 | 600 | 900 | 符合条件的脱贫户、监测户和村集体 | 增加村集体经济收入≥20万元，受益群众人口数≥100人，受益群众满意度≥95% | 带动脱贫人口务工和村民增收，增加村集体经济收入和脱贫人口收入
2 | 产业发展 | 南山村抱元茶加工基地 | 已完成 | 占地面积约10亩，利用闲置学校改建抱元茶加工基地和康养民宿（体验中心）。 | 500 | 500 |  | 符合条件的脱贫户、监测户和村集体 | 拟计划2025年4月份完成设计，5-6月完成招投标，7月份开始施工，12月份完工，预计年收益约50万元，带动周边群众就业100余人。 | 通过发展产业帮扶，带动村集体经济发展，增加农民、种植户收入
3 | 基础设施建设 | 段园镇2024年大庄村和美乡村精品示范村建设项目 | 完成90% | 产业发展：新建双创示范基地，引导外出人员回乡创业，给予创业培训支持。开展特色种植、养殖专业技术人员培训和新型职业农民培训。基础设施建设：建设污水管道，进行道路建设改造和厕所卫生改造。修缮党群服务中心，新建活动广场、路灯，疏通沟渠，铺设污水管网。人居环境改善：慢生活民宅特色外墙改造（徽式风格）。打造特色庭院景观，设置特色竹木围栏，景观绿化种植。进行沿河护坡、游玩水景、河岸护栏、照明工程（路灯、亮化提升等）建设，修缮旅游公厕、垃圾房及配套用房，种植乔灌木。村庄整体提升：对民房外立面整修、绿化，亮化，杆线序化，在村庄出口处及关键节点处树立标识标牌。 | 500 | 500 |  | 大庄村集体经济组织及成员 | 项目完成及时率100%、验收合格率100%、群众满意度不低于95% | 通过项目实施，改善农村人居环境，提升农村基础设施水平，打造宜居宜业和美乡村。
4 | 产业发展 | 高岳街道孙庄村标准化厂房建设项目 | 已完成 | 新建1300平方标准厂房及330平方配套设施 | 360 | 17.5 | 342.5 | 孙庄村集体经济组织及成员 | 项目完成及时率100%、验收合格率100%、收益群众满意度不低于95% | 带动一般群众务工和分红，增加村集体经济收入
5 | 产业发展 | 淮北酷朵伞业融资扩产项目 | 已完成 | 李洼村与淮北酷朵伞业合作融资扩产增加村集体经济收入，带动村民30-50人就业。 | 50 | 50 |  | 李洼村集体经济组织及成员 | 项目完成及时率100%、验收合格率100%、收益群众满意度不低于95% | 带动一般群众务工就业，增加村集体经济收入。
6 | 产业发展 | 矿山集街道徐庄社区制衣厂项目 | 徐庄社区罗马公馆小区19栋1、2层基础设施改造提升已完成 | 对徐庄社区罗马公馆小区19栋1、2层基础设施改造提升，引进相关服装加工设备，打造服装加工作坊，带动居民就业。 | 60 | 50 | 10 | 徐庄社区集体经济组织及成员 | 项目完成及时率100%、验收合格率100%、收益群众满意度不低于95% | 带动一般群众务工和分红，增加村集体经济收入
7 | 产业发展 | 朔里镇罗里村智能化食用菌基地项目 | 已完成 | 新建生产厂房1500平方米及配套设施，作为平菇、猴头菇、杏鲍菇、海鲜菇等食用菌的培育厂房。新建200平方米包装车间。 | 55 | 50 | 5 | 罗里村集体经济组织及成员 | 项目完成及时率100%、验收合格率100%、收益群众满意度不低于95% | 带动一般群众务工和分红，增加村集体经济收入
8 | 基础设施建设 | 高岳街道2024年双楼村和美乡村精品示范村建设项目 | 已完成99.2% | 实施项目9个，分别是：悦享客淮北生产基地、智能家居二期项目、淮北市供销冷链仓储提升项目、展馆提升、创客空间、“法治广场提升”项目、全域人居环境整治提升项目、数字乡村治理项目和三农实训基地项目。 | 500 | 500 |  | 双楼村集体经济组织及成员 | 项目完成及时率100%、验收合格率100%、群众满意度不低于95% | 通过项目实施，改善农村人居环境，提升农村基础设施水平，打造宜居宜业和美乡村。
9 | 基础设施建设 | 矿山集街道2024年南山村和美乡村精品示范村建设项目 | 完成90% | 建设内容包括但不限于以下8个项目的基础建设：生活垃圾治理、农村改厕治污、水体清洁治理、道路畅通工程、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、公共环境整治提升、精神文明建设等。 | 500 | 500 |  | 南山村集体经济组织及成员 | 项目完成及时率100%、验收合格率100%、群众满意度不低于95% | 通过项目实施，改善农村人居环境，提升农村基础设施水平，打造宜居宜业和美乡村。
10 | 基础设施建设 | 矿山集街道2024年北西中心村和美乡村省级中心村建设项目 | 已完成 | 主要建筑内容为：生活垃圾治理、改厕治污、庭院环境整治提升、道路硬化提升、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、公共环境整治提升、长效管护机制等建设项目等建设工程。 | 298 | 150 | 148 | 北西中心村群众 | 项目完成及时率100%、验收合格率100%、收益群众满意度不低于95% | 提升农村基础设施建设水平，改善群众人居环境
11 | 基础设施建设 | 高岳街道2024年度和美乡村土楼省级中心村建设项目 | 已完成 | 实施项目2个，污水处理工程项目和推升改造工程项目。 | 294 | 150 | 144 | 土楼中心村群众 | 项目完成及时率100%、验收合格率100%、收益群众满意度不低于95% | 提升农村基础设施建设水平，改善群众人居环境
12 | 基础设施建设 | 朔里镇2024年张庄村和美乡村省级中心村建设项目 | 已完成 | 改建道路，硬化巷道，安装太阳能路灯，雨污分流，沟塘清淤，墙体彩绘，房前屋后整治等项目。 | 300 | 150 | 150 | 张庄中心村群众 | 项目完成及时率100%、验收合格率100%、收益群众满意度不低于95% | 提升农村基础设施建设水平，改善群众人居环境
13 | 基础设施建设 | 朔里镇2024年度北段庄和美乡村省级中心村建设项目 | 已完成 | 改建道路，安装太阳能路灯，雨污分流，沟塘清淤，墙体彩绘，房前屋后整治等项目。 | 300 | 150 | 150 | 北段庄中心村群众 | 项目完成及时率100%、验收合格率100%、收益群众满意度不低于95% | 提升农村基础设施建设水平，改善群众人居环境
14 | 基础设施建设 | 矿山集街道杜集社区付洼中心村2024年度和美乡村市级中心村建设项目 | 已完成 | 主要建筑内容为：生活垃圾治理、庭院环境整治提升、房前屋后治理、五小园及公共环境整治提升、长效管护机制等建设项目。预计项目投资61万元。具体内容详见竞争性磋商文件及工程量清单 | 60 | 60 | 0 | 付洼中心村群众 | 项目完成及时率100%、验收合格率100%、收益群众满意度不低于95% | 提升农村基础设施建设水平，改善群众人居环境
15 | 基础设施建设 | 石台镇2025年农村户改厕建设项目 | 已完成 | 石台村新建公厕一座。刘庄村改造200户三格式无害化卫生厕所。童台社区建设6所公共厕所。 | 250 | 0.8 | 249.2 | 申请改厕农户 | 项目完成及时率100%、验收合格率100%、收益群众满意度不低于95% | 改善农户厕所卫生条件
16 | 基础设施建设 | 段园镇2025年农村户改厕建设项目 | 已完成 | 段园镇对全镇73户进行户改厕。 | 15.33 | 3.96 | 11.37 | 申请改厕农户 | 项目完成及时率100%、验收合格率100%、收益群众满意度不低于95% | 改善农户厕所卫生条件
17 | 基础设施建设 | 朔里镇2025年农村户改厕建设项目 | 已完成 | 朔里镇全年新建330户三格式无害化卫生厕所、建设9个公厕。 | 245 | 11.2 | 233.8 | 申请改厕农户 | 项目完成及时率100%、验收合格率100%、收益群众满意度不低于95% | 改善农户厕所卫生条件
合计 |  |  |  |  | 5787.33 | 3443.46 | 2343.87